## WBSのフォーマット
■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日
|  |  |  | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう？ | 実際に費や した工数 | いつまでに タスクを 完了する？ | タスクの 着手状況 | ☀︎=オンスケ ☁︎=遅延見込み ☂️=遅延
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 担当者 | 備考
| 要件定義 | 機能要件 | - | 機能要件の洗い出し | 1.5 |  | 2024-03-22 | 完了 | ☀︎ | 中村
|  | 非機能要件 | - | 非機能要件の洗い出し | 1.5 |  | 2024-03-22 | 完了 | ☀︎ | 中村
|  | - | - | 要件定義書の作成 | 0.3 |  | 2024-03-22 | 完了 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 3.3 | 0 | 2024-03-22 | 完了 |  | 中村
| 基本設計 | 画面定義書の作成 | トップ | トップの画面定義が完了すること | 1 |  | 2024-04-02 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー会員登録 | ユーザー会員登録の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-02 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザーログイン | ユーザーログインの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-02 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザーマイページ | ユーザーマイページの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-02 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザーログアウト | ユーザーログアウトの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-02 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー情報消去 | ユーザー情報消去の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-02 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー情報表示 | ユーザー情報表示の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-02 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー情報編集 | ユーザー情報編集の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師会員登録 | 獣医師会員登録の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師ログイン | 獣医師ログインの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師マイページ | 獣医師マイページの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師ログアウト | 獣医師ログアウトの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師情報消去 | 獣医師情報消去の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師情報表示 | 獣医師情報表示の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師情報編集 | 獣医師情報編集の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-03 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット基本情報作成 | ペット基本情報作成の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-04 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット基本情報編集 | ペット基本情報編集の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-04 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット健康情報作成 | ペット健康情報作成の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-04 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット健康情報編集 | ペット健康情報編集の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-04 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 有料会員登録 | 有料会員登録の画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-04 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | チャット | チャットの画面定義が完了すること | 0.333 |  | 2024-04-04 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  | 画面遷移図の作成 | - | 画面遷移図の作成が完了 | 0.999 |  | 2024-04-04 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 8.659 | 0 | 2024-04-04 | 未着手 |  | 中村
| 詳細設計 | ER図 | - | ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 0.99 |  | 2024-04-01 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  | テーブル定義書 | - | 画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 0.99 |  | 2024-05-01 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 1.98 | 0 | 2024-05-01 | 未着手 |  | 中村
| 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること | 1 |  | 2024-04-05 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 1 | 0 | 2024-04-05 | 未着手 |  | 中村
| 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終えること | 0.999 |  | 2024-03-10 | 完了 | ☀︎ | 中村
|  | テーブルの作成 | - | DBへのテーブル作成を終えること | 2 |  | 2024-04-05 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  | 画面の作成 | トップ | トップの画面が完了すること | 1.332 |  | 2024-04-08 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー会員登録 | ユーザー会員登録画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-08 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザーログイン | ユーザーログイン画面が完了すること | 1 |  | 2024-04-09 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザーマイページ | ユーザーマイページ画面が完了すること | 3.99 |  | 2024-04-10 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザーログアウト | ユーザーログアウト画面が完了すること | 0.66 |  | 2024-04-11 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー情報消去 | ユーザー情報消去画面が完了すること | 0.66 |  | 2024-04-11 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー情報表示 | ユーザー情報表示画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-11 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ユーザー情報編集 | ユーザー情報編集画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-12 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師会員登録 | 獣医師会員登録画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-12 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師ログイン | 獣医師ログイン画面が完了すること | 1 |  | 2024-04-15 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師マイページ | 獣医師マイページ画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-15 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師ログアウト | 獣医師ログアウト画面が完了すること | 0.66 |  | 2024-04-16 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師情報消去 | 獣医師情報消去画面が完了すること | 0.66 |  | 2024-04-16 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師情報表示 | 獣医師情報表示が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-16 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 獣医師情報編集 | 獣医師情報編集画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-17 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット基本情報作成 | ペット基本情報作成画面が完了すること | 2 |  | 2024-04-18 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット基本情報編集 | ペット基本情報編集画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-18 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット健康情報作成 | ペット健康情報作成画面が完了すること | 2 |  | 2024-04-19 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | ペット健康情報編集 | ペット健康情報編集画面が完了すること | 1.33 |  | 2024-04-19 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | チャット | チャット画面が完了すること | 2 |  | 2024-04-22 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  | 有料会員登録 | 有料会員登録画面が完了すること | 0.66 |  | 2024-04-22 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 30.931 | 0 | 2024-04-22 | 未着手 |  | 中村
| 単体テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.998 |  | 2024-04-23 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1.33 |  | 2024-04-24 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 3.328 | 0 | 2024-04-24 | 未着手 |  | 中村
| 結合テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.33 |  | 2024-04-25 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1 |  | 2024-04-25 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 2.33 | 0 | 2024-04-25 | 未着手 |  | 中村
| 受け入れテスト | - | - | 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと | 2 |  | 2024-04-25 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 2 | 0 | 2024-04-25 | 未着手 |  | 中村
| プレゼン準備 | 発表会前のプレゼン資料作り | - | プレゼン資料の作成を完了すること | 2.33 |  | 2024-04-26 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 2.33 | 0 | 2024-04-26 | 未着手 |  | 中村
| 発表会 | - | - | 発表会を終えること | 0.33 |  | 2024-04-29 | 未着手 | ☀︎ | 中村
|  |  |  | total工数 | 0.33 | 0 | 2024-04-29 | 未着手 |  | 中村
56.518